## Kế hoạch
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán Quản lý chung cư HatechNo | [5 empty] | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Lê Tuấn Tình |  | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900130 |  | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc
1 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | Phân tích bài toán, xác định yêu cầu hệ thống. Thiết kế sơ đồ ERD cho database. Cài đặt cơ sở dữ liệu (MySQL/MSSQL).
2 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) bằng Figma/Adobe XD. Xây dựng giao diện người dùng (ReactJS/VueJS/Angular).
3 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | Phát triển API backend với Spring Boot. Kết nối backend với database. Xây dựng các chức năng: Quản lý cư dân, căn hộ, hóa đơn.
4 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi. Hoàn thiện tính năng phản ánh, thanh toán. Đóng gói và viết báo cáo tổng kết.
Formulas:
Đến ngày = [Từ ngày]+7
Từ ngày = [Đến ngày, row above]

## Bài toán
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán Quản lý chung cư HatechNo |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Lê Tuấn Tình | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900130 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Mô tả bài toán: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý chung cư tòa nhà HatechNo
1. Giới thiệu bài toán
Ngày nay, việc quản lý chung cư và tòa nhà không chỉ đơn thuần là giám sát cơ sở vật chất mà còn phải đáp ứng nhu cầu của cư dân một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hệ thống quản lý chung cư HatechNo được xây dựng nhằm hỗ trợ ban quản lý tòa nhà và cư dân dễ dàng theo dõi, quản lý các hoạt động trong chung cư, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu quy trình vận hành. Với mục tiêu số hóa quy trình quản lý chung cư, HatechNo không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân, tạo nên một môi trường hiện đại, văn minh và tiện nghi hơn.
2. Phạm vi và yêu cầu của hệ thống
Hệ thống gồm hai nhóm người dùng chính:
Người quản trị (Admin): Quản lý danh sách cư dân, căn hộ, phí dịch vụ, phản ánh hỗ trợ, nhân viên & bảo vệ, tiện ích chung cư.
Người dùng (Khách hàng/Người quan tâm): Tra cứu thông tin căn hộ, hóa đơn, phản ánh hỗ trợ, đăng ký tiện ích, thanh toán trực tuyến hoặc liên hệ ban quản lý.
Chức năng chính của ứng dụng:
1 | Quản lý cư dân:
Thêm, sửa, xóa thông tin cư dân.
Phân loại danh sách cư dân theo căn hộ.
Cập nhật thông tin (chuyển đi, thay đổi số điện thoại, email...).
2 | Quản lý căn hộ:
Danh sách căn hộ (diện tích, tầng, trạng thái: trống, đã có chủ, cho thuê).
Cập nhật thông tin căn hộ.
3 | Quản lý phí dịch vụ:
Tạo và quản lý hóa đơn (điện, nước, phí quản lý, gửi xe...).
Hệ thống thanh toán trực tuyến (Momo, ZaloPay, VNPAY).
Theo dõi công nợ cư dân.
4 | Quản lý phản ánh & hỗ trợ:
Cư dân gửi phản ánh (hỏng hóc, an ninh, tiện ích...).
Ban quản lý tiếp nhận và xử lý yêu cầu.
Theo dõi trạng thái phản ánh.
5 | Quản lý nhân viên & bảo vệ:
Phân quyền quản lý (admin, nhân viên, bảo vệ).
Danh sách ca trực của bảo vệ.
6 | Quản lý nhân viên & bảo vệ:
Đăng ký sử dụng tiện ích (hồ bơi, sân thể thao, phòng họp...).
Lịch sự kiện chung cư.

## Phân tích yêu cầu chức năng
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán Quản lý chung cư HatechNo |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Lê Tuấn Tình | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900130 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Phân tích yêu cầu chức năng
1. Quản lý cư dân
Chức năng này cho phép quản lý thông tin của cư dân trong chung cư, bao gồm cả người mua và người thuê.
Đăng ký cư dân mới:
Nhập thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, CMND/CCCD, số điện thoại, email, địa chỉ thường trú...).
Thông tin hợp đồng (hợp đồng thuê/mua, thời hạn hợp đồng, phương thức thanh toán).
Gán cư dân vào căn hộ cụ thể.
Cập nhật thông tin cư dân:
Thay đổi thông tin cá nhân (số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ…).
Xóa hoặc cập nhật trạng thái cư dân khi chuyển đi.
Danh sách cư dân theo căn hộ:
Xem danh sách cư dân theo từng căn hộ, trạng thái cư trú (chủ sở hữu, người thuê, người thân…).
2. Quản lý căn hộ
Hệ thống lưu trữ và cập nhật thông tin về các căn hộ trong chung cư.
Danh sách căn hộ:
Hiển thị danh sách tất cả các căn hộ kèm thông tin: diện tích, số phòng, tầng, trạng thái (trống, đã có chủ, đang cho thuê…).
Cập nhật thông tin căn hộ:
Thay đổi trạng thái căn hộ khi có giao dịch mua bán hoặc cho thuê.
Cập nhật thông tin diện tích, tiện ích, tình trạng sửa chữa.
3. Quản lý phí dịch vụ
Chức năng giúp ban quản lý tạo hóa đơn và theo dõi công nợ của cư dân.
Tạo và quản lý hóa đơn:
Tạo hóa đơn hàng tháng cho các khoản phí (quản lý, điện, nước, gửi xe…).
Gửi hóa đơn điện tử cho cư dân.
Hệ thống thanh toán:
Cho phép cư dân thanh toán trực tiếp qua app hoặc qua cổng thanh toán online (Momo, ZaloPay, VNPAY…).
Ghi nhận lịch sử thanh toán.
Theo dõi công nợ cư dân:
Hiển thị danh sách cư dân còn nợ phí dịch vụ.
Gửi nhắc nhở thanh toán.
4. Quản lý phản ánh & hỗ trợ
Cư dân có thể gửi phản ánh về các vấn đề trong chung cư, và ban quản lý có thể theo dõi, xử lý.
Cư dân gửi phản ánh:
Gửi yêu cầu về các vấn đề như hỏng hóc, an ninh, tiện ích… kèm hình ảnh minh họa.
Ban quản lý tiếp nhận & xử lý:
Phân công nhân viên xử lý từng loại phản ánh.
Cập nhật trạng thái phản ánh (đang xử lý, hoàn thành…).
Theo dõi trạng thái phản ánh:
Cư dân có thể theo dõi tiến độ xử lý phản ánh trên hệ thống.
5. Quản lý nhân viên & bảo vệ
Chức năng giúp quản lý nhân viên làm việc trong chung cư.
Phân quyền quản lý:
Hệ thống có các vai trò: Admin (quản lý toàn bộ), Nhân viên (xử lý các công việc cụ thể), Bảo vệ (giám sát an ninh, trực ca).
Danh sách ca trực của bảo vệ:
Lịch phân công ca trực theo ngày/tuần/tháng.
Theo dõi lịch sử ca trực.
6. Quản lý tiện ích chung cư
Chức năng này giúp cư dân đặt chỗ sử dụng các tiện ích và cập nhật các sự kiện chung cư.
Đăng ký sử dụng tiện ích:
Cư dân có thể đặt lịch sử dụng hồ bơi, sân thể thao, phòng họp...
Hệ thống kiểm tra và xác nhận lịch đặt.
Lịch sự kiện chung cư:
Hiển thị các sự kiện diễn ra tại chung cư (hội nghị cư dân, lễ hội, hoạt động cộng đồng…).
Cư dân có thể đăng ký tham gia.

## Thiết kế CSDL
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán Quản lý chung cư HatechNo |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Lê Tuấn Tình | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900130 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Cở sở dữ liệu
1. Bảng apartments (Căn hộ)
Chứa thông tin về các căn hộ trong hệ thống.
Khóa chính: apartment_id
Các trường chính:
apartment_number: Số căn hộ (duy nhất)
floor: Tầng của căn hộ
area: Diện tích căn hộ
status: Trạng thái căn hộ (Đã có chủ, Trống, Cho thuê)
Quan hệ:
Một căn hộ có thể thuộc về một cư dân (residents)
Một căn hộ có thể có hợp đồng (contracts)
Một căn hộ có thể liên kết với phí dịch vụ (service_fees)
2. Bảng residents (Cư dân)
Lưu thông tin cư dân sống trong căn hộ.
Khóa chính: resident_id
Các trường chính:
full_name: Tên đầy đủ
phone: Số điện thoại (duy nhất)
email: Email (duy nhất)
apartment_id: ID căn hộ mà cư dân đang ở
Quan hệ:
Mỗi cư dân sống trong một căn hộ (apartments)
Một cư dân có thể có hợp đồng thuê/mua căn hộ (contracts)
Một cư dân có thể có hóa đơn (invoices)
Một cư dân có thể đặt lịch sử dụng tiện ích (facilitybookings)
3. Bảng contracts (Hợp đồng)
Chứa thông tin về hợp đồng mua hoặc thuê căn hộ.
Khóa chính: contract_id
Các trường chính:
resident_id: Người thuê/mua căn hộ
apartment_id: Căn hộ trong hợp đồng
start_date: Ngày bắt đầu hợp đồng
end_date: Ngày kết thúc hợp đồng (nếu có)
contract_type: Loại hợp đồng (Mua hoặc Thuê)
Quan hệ:
Liên kết với cư dân (residents)
Liên kết với căn hộ (apartments)
4. Bảng invoices (Hóa đơn)
Chứa thông tin về hóa đơn cư dân cần thanh toán.
Khóa chính: invoice_id
Các trường chính:
amount: Số tiền cần thanh toán
due_date: Hạn thanh toán
status: Trạng thái thanh toán (CHUA_THANH_TOAN, DA_THANH_TOAN, QUA_HAN)
resident_id: Người nhận hóa đơn
Quan hệ:
Mỗi hóa đơn thuộc về một cư dân (residents)
Mỗi hóa đơn có thể có thanh toán (payments)
5. Bảng payments (Thanh toán)
Ghi nhận các giao dịch thanh toán của cư dân.
Khóa chính: payment_id
Các trường chính:
amount: Số tiền thanh toán
method: Phương thức thanh toán (CHUYEN_KHOAN, MOMO, VNPAY, ZALOPAY)
payment_date: Ngày thanh toán
invoice_id: ID hóa đơn liên quan
Quan hệ:
Mỗi thanh toán thuộc về một hóa đơn (invoices)
6. Bảng services (Dịch vụ)
Chứa thông tin các dịch vụ có sẵn trong tòa nhà.
Khóa chính: service_id
Các trường chính:
service_name: Tên dịch vụ
description: Mô tả dịch vụ
price: Giá dịch vụ
Quan hệ:
Dịch vụ có thể liên kết với phí dịch vụ (service_fees)
7. Bảng service_fees (Phí dịch vụ)
Lưu thông tin phí dịch vụ cho từng căn hộ.
Khóa chính: service_fee_id
Các trường chính:
amount: Số tiền phí dịch vụ
start_date: Ngày bắt đầu áp dụng phí
end_date: Ngày kết thúc áp dụng phí
apartment_id: Căn hộ liên quan
service_id: Dịch vụ liên quan
Quan hệ:
Một căn hộ có thể có nhiều phí dịch vụ (apartments)
Một dịch vụ có thể áp dụng cho nhiều căn hộ (services)
8. Bảng facilities (Tiện ích)
Chứa thông tin về các tiện ích của tòa nhà.
Khóa chính: facility_id
Các trường chính:
name: Tên tiện ích
description: Mô tả tiện ích
available: Tiện ích có sẵn không (1 = có, 0 = không)
Quan hệ:
Một tiện ích có thể được đặt trước (facilitybookings)
9. Bảng facilitybookings (Đặt tiện ích)
Lưu thông tin đặt tiện ích của cư dân.
Khóa chính: booking_id
Các trường chính:
resident_id: Cư dân đặt tiện ích
facility_id: ID tiện ích được đặt
booking_date: Ngày đặt tiện ích
Quan hệ:
Mỗi lần đặt tiện ích liên quan đến một cư dân (residents)
Mỗi lần đặt tiện ích liên quan đến một tiện ích (facilities)
10. Bảng employees (Nhân viên)
Chứa thông tin về nhân viên của tòa nhà.
Khóa chính: employee_id
Các trường chính:
full_name: Họ và tên nhân viên
role: Vai trò (Admin, Nhân viên, Bảo vệ)
shift_time: Ca làm việc
11. Bảng complaints (Phản hồi/Khiếu nại)
Chứa thông tin về khiếu nại từ cư dân.
Khóa chính: id
Các trường chính:
content: Nội dung khiếu nại
status: Trạng thái khiếu nại
user_id: Người gửi khiếu nại
Quan hệ:
Khiếu nại được gửi bởi một người dùng (users)
12. Bảng notifications (Thông báo)
Chứa thông tin về các thông báo trong hệ thống.
Khóa chính: id
Các trường chính:
created_at: Ngày giờ tạo thông báo
message: Nội dung thông báo
title: Tiêu đề thông báo
user_id: Người nhận thông báo
Quan hệ:
Thông báo được gửi cho người dùng (users)
13. Bảng users (Người dùng)
Chứa thông tin đăng nhập của người dùng.
Khóa chính: id
Các trường chính:
email: Email (duy nhất)
full_name: Họ tên đầy đủ
password: Mật khẩu đã mã hóa
role: Vai trò (RESIDENT, ADMIN)
username: Tên đăng nhập (duy nhất)
Quan hệ:
Người dùng có thể gửi khiếu nại (complaints)
Người dùng có thể nhận thông báo (notifications)
quan hệ giữa các bảng:
apartments liên kết với residents, contracts, service_fees.
residents liên kết với contracts, invoices, facilitybookings.
invoices liên kết với payments.
services liên kết với service_fees.
facilities liên kết với facilitybookings.
users liên kết với complaints, notifications.

## Công việc thực hiện
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán Quản lý chung cư HatechNo | [59 empty] | [42]
| Mốc Milestone chính | Ngày
1 | Lập kế hoạch | 1
2 | Mô tả bài toán | 1 |  | Bắt đầu | Ngày bắt đầu | 2025-02-15
3 | Phân tích yêu cầu chức năng | 1 |  | Kết thúc |  | 2025-03-17
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 1 |  |  | Hiển thị theo | Daily
5 | Xây dựng trang quản trị | 1 |  | Display Period: | Display Period: | 5 | time axis 2025-02-19 to 2025-04-14
6 | Xây dựng trang người dùng | 1 |  | Mã nguồn (Link GitHub) | [7 empty] | 19 thg '25 | 20 thg '25 | 21 thg '25 | 22 thg '25 | 23 thg '25 | 24 thg '25 | 25 thg '25 | 26 thg '25 | 27 thg '25 | 28 thg '25 | 1 thg '25 | 2 thg '25 | 3 thg '25 | 4 thg '25 | 5 thg '25 | 6 thg '25 | 7 thg '25 | 8 thg '25 | 9 thg '25 | 10 thg '25 | 11 thg '25 | 12 thg '25 | 13 thg '25 | 14 thg '25 | 15 thg '25 | 16 thg '25 | 17 thg '25 | 18 thg '25 | 19 thg '25 | 20 thg '25 | 21 thg '25 | 22 thg '25 | 23 thg '25 | 24 thg '25 | 25 thg '25 | 26 thg '25 | 27 thg '25 | 28 thg '25 | 29 thg '25 | 30 thg '25 | 31 thg '25 | 1 thg '25 | 2 thg '25 | 3 thg '25 | 4 thg '25 | 5 thg '25 | 6 thg '25 | 7 thg '25 | 8 thg '25 | 9 thg '25 | 10 thg '25 | 11 thg '25 | 12 thg '25 | 13 thg '25 | 14 thg '25
WBS | CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | NỘI DUNG | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN BẮT ĐẦU | DỰ KIẾN KẾT THÚC | SỐ NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | SỐ NGÀY THỰC TẾ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1
| Phân tích yêu cầu hệ thống | Tình | - | Xác định tính năng, yêu cầu kỹ thuật và bảo mật | Hoàn thành | 2025-02-15 | 2025-02-18 | 4
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | Tình | - | Xây dựng mô hình dữ liệu, bảng, quan hệ, ràng buộc | Hoàn thành | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 3
| Phát triển backend | Tình | - | Viết API, xử lý logic, tích hợp Spring Security & JWT | Đang làm | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 12
| Phát triển frontend | Tình | - | Xây dựng giao diện quản lý căn hộ, dịch vụ, thông báo | Chưa làm | 2025-03-06 | 2025-03-15 | 10
| Chức năng thông báo | Tình | - | Xây dựng mô hình, API, giao diện quản lý thông báo | Chưa làm | 2025-03-16 | 2025-03-18 | 3
| Kiểm thử & hoàn thiện | Tình | - | Test tính năng, sửa lỗi, tối ưu hiệu suất | Chưa làm | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2

## I.FrontEnd
STT | Danh mục | Time(giờ) | Thực tế | Trạng thái | Giải pháp | Link
I | FRONTEND
1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 16 |  |  |  | https://github.com/tinh2004t/K22CNT3-LeTuanTinh-Project3

## II.Backend
STT | Danh mục | Time(giờ) | Trạng thái | Giải pháp
https://github.com/tinh2004t/K22CNT3-LeTuanTinh-Project3

## II.Members
Project Name: ….
Project Team: DEV-PDU
WBS | Task | Priority | Chủ trì | Phối hợp | OutPut | P.An Thực hiện | Người kiểm tra | Tình trạng | Tình trạng test |  | Ghi chú | Prede cessor | Start | End | Cal. Days | % Done
[9 empty] | Lần test | Kết quả
0%